## Vorgänge_höchster_Ebene
				Phase	Meilenstein
			Anleitung:		Eingabe in markierten Bereichen
				Standardansicht Datum	Eingabe in Achsenformatierung der Tabelle (rechtsklick Maus auf Achse -> Achse formatieren)
				Formatierung Diagramm (Diagrammansicht) -> rechtsklick Diagrammebene -> Daten auswählen -> Bezugsbereich der Sheets anpassen

Nr	Aktiv	Vorgangsmodus	Vorgangsname	Dauer in Wo	Dauer in t (Arbeitstage)	Anfang	Ende	Prozent_Abgeschlossen	Kosten	Berechnete_Arbeit	Differenz	Meilenstein		Standardansicht des Datums
0	Ja	Automatisch geplant	Projektgesamt	25	125	1/4/2021	6/29/2021	0	0	0 Std.	176			44200	44376
1	Ja	Automatisch geplant	Projektstart	0	0	1/4/2021		0	0	0 Std.		4		44200
2	Ja	Automatisch geplant	Alpha-Phase	8	40	1/4/2021	3/1/2021	0	0	0 Std.	57			44200
3	Ja	Automatisch geplant	Softwarveröffentlichung im Git-Repository	0	0	3/1/2021		0	0	0 Std.		4		44256
4	Ja	Automatisch geplant	Pre-Alpha-Phase	4	20	3/2/2021	3/30/2021	0	0	0 Std.	29			44257
5	Ja	Automatisch geplant	Softwarveröffentlichung auf Entwicklungsserver	0	0	3/30/2021		0	0	0 Std.		4		44285
6	Ja	Automatisch geplant	Beta-Phase	4	20	3/31/2021	4/28/2021	0	0	0 Std.	29			44286
7	Ja	Automatisch geplant	Softwareveröffentlichung auf Produktivserver	0	0	4/28/2021		0	0	0 Std.		4		44314
8	Ja	Automatisch geplant	Continuous-Beta-Phase	9	45	4/29/2021	7/1/2021	0	0	0 Std.	64			44315
9	Ja	Automatisch geplant	Continuous-Beta-Veröffentlichung auf Produktivserver	0	0	7/1/2021					4		44378
10	Ja	Automatisch geplant	Projektabschluss	0	0	2/7/21	7/2/2021					4		44379
11	Ja	Automatisch geplant
12	Ja	Automatisch geplant
13	Ja	Automatisch geplant
14	Ja	Automatisch geplant
15	Ja	Automatisch geplant
16	Ja	Automatisch geplant
17	Ja	Automatisch geplant					0	0	0 Std.

				Dauer	2 Wo.
				Dauer	2 Wo.

				4 Wo	3 Wo		24 Wo
			Dauer
				20 T
			Budget
				4 Wo
				Anpassen

## Tabelle2
Vorgang	Anfangstermin	Endtermin	Differenz	Meilenstein			Datum in Standardansicht (Dezimal)
Vorgang 1	7/11/2017	9/11/2017	63				42927
Vorgang 2	9/11/2017	11/11/2017	62				42989
Meilenstein	11/11/2017			20			43050